## 迭代一
故事点 | 故事说明 | 负责人
开发redis组件 | 封装一个常用redis方法的组件 | 张乐辉
开发token自动刷新机制 | 组合token和refreshToken提供自动刷新机制 | 刘勉柱
开发登出功能 | bms登出功能 | 刘勉柱
开发fms登录、登出 | fms登录和登出功能 | 陈烈坪
添加网关转发服务 | scg功能转发到其他服务 | 刘祥
添加网关token验证 | 拦截所有请求，处理白名单接口，验证token | 蒋耀庭
网关自定义规则权限认证 | 网关权限认证 | 洪吉云
开发BmsUser后台管理接口 | 提供分页查询，添加，修改，批量删除 | 王亮
开发BmsRole后台管理接口 | 提供分页查询，添加，修改，批量删除 | 叶坚强
开发BmsMenu后台管理接口 | 提供树形列表，添加，修改，删除功能 | 石子鹏
开发GmsCatalog后台管理接口 | 提供分页查询，添加，修改，批量删除 | 卿立
开发GmsSpec后台管理接口 | 提供分页查询，添加，修改，批量删除 | 蒋耀庭
抓取最新的省市级数据 |  | 邓远豪

## 迭代二
故事点 | 故事说明 | 负责人
开发商品分类后台管理接口 | 提供三级分类商品查询接口、添加，修改，删除接口 | 张延涛
开发商品规格后台管理接口 | 开发商品规格增删改查接口 | 刘祥
开发商品属性后台管理接口 | 开发商品属性增删改查接口 | 洪吉云
开发商品后台管理接口 | 开发商品增删改查接口 | 胡德敏
抓取最新的省市级数据、开发地区后台管理接口 |  | 邓远豪
开发会员注册、登录、登出，会员信息等接口 |  | 蒋耀庭
开发会员首页、商品列表、猜你喜欢、商品详情
开发会员收货地址功能 | 收货地址的增删改查接口 | 卿立
开发会员添加购物车，修改购物车，删除购物车接口 |  | 王亮
开发会员下单接口、订单查询接口 |  | 叶坚强
开发和设计秒杀微服务 |  | 石子鹏
研究分布式锁Redission功能 | 包括：生成分布式ID，框架提供了哪些分布式锁，商城需要用到哪些锁。 | 罗丹
公用logback日志打印、调用链开发 | MDC | 杨康
展示层方法拦截 | 打印从哪个类哪个方法进入，结束，执行时间 | 杨康
EFK环境搭建
XXL-JOB任务调度平台研究
MyCAT+MySQL集群搭建和读写分离方案到实践
Gitlab开发测试持续集成方案的研究CI、CD
研究RocketMQ使用
整合SpringCache、redis、Redission
集成发送电子邮箱功能
集成发送短信功能
集成微信支付功能
集成支付宝支持功能

## 迭代三
故事点 | 故事说明 | 负责人
开发EMS管理平台 |  | 卿立，曾令洋
MyCAT+MySQL集群搭建和读写分离方案到实践 |  | 刘祥
整合SpringCache、redis、Redission | 整合成公用组件，提供各服务使用 | 罗丹
开发商品后台管理接口 |  | 胡德敏
EFK环境搭建 |  | 叶坚强
XXL-JOB任务调度平台研究 |  | 石子鹏
研究RocketMQ使用 |  | 邓远豪
集成发送电子邮箱功能 |  | 蒋耀庭
开发订单服务 | 包括购物车和下单
开发支付服务 | 集成微信支付

## 迭代四
故事点 | 故事说明 | 负责人
开发EMS管理平台 |  | 卿立
整理SpringCache、redis、Redission | 整合成公用组件，提供各服务使用 | 姜平
秒杀微服务开发 |  | 胡德敏、石子鹏
优化商品分类树形接口，研究商品搜索 | 研究一个方案把商品信息同步到Elasticsearch | 梁怡富
订单服务开发 | 包括添加购物车、修改购物车，删除购物车、下订单 | 高启
支付服务开发 | 集成微信支付 | 康钟
整理MQ组件 | 整合成公用组件，提供各服务使用 | 孔权、蒋耀庭、邓远豪

## 迭代五
故事点 | 故事说明 | 负责人
开发EMS管理平台 | 有多表操作，用mybatis实现。 | 卿立
整理SpringCache、redis、Redission | 整合成公用组件，提供各服务使用，提供mall开关等自动装配bean | 姜平
秒杀微服务开发 | 继续完善秒杀服务 | 胡德敏、石子鹏
商品搜索 | 继续完善商品搜索 | 梁怡富
feign调用异常优化 | feign调用服务时，如果被调用者异常就会报500返回前端，做一个组件将异常信息透传到前端 | 高启
支付服务开发 | 继续集成微信支付 | 康钟
整理MQ组件 | 整合成公用组件，提供各服务使用，添加消息表，记录消息发送异常记录 | 孔权
bms优化 | bms修改成ums微服务，包括：flyway，服务名，sql、包名、类名 | 房建新
fms优化 | fms修改成cms微服务，包括：flyway，服务名，sql、包名、类名 | 黄智标

## 迭代六
故事点 | 故事说明 | 负责人
scg网关微服务改造 | 通过参数配置实现前端、后端网关打包 | 张淼
Gitlab开发测试持续集成方案 | CI、CD流水线部署 git-master git-runer
MongoDB组件开发 | MongoDB环境搭建和组件开发 | 姜平
商品评论
评论点赞
mysql集群部署 | sharding集成 | 孔权
knife4j集成 |  | 梁怡富